## リスク評価表 (記載例)
リスク評価表（リスク分析・対策シート）・記載例
※本シートは研究者と支援者がQbDコミュニケーションシート（A3シート）を用いた対話を通じて作成していくことを想定しています。
NO. | リスク事象 | 発生頻度 高/中/低 | 影響 大/中/小 | 検出性 難/標準/易 | CtQ該当性 | 原因 | 予防対策 | 発生時対策 | 管理者 | 監視/対応者 | モニタリング方法 | 品質許容限界 | トリガー・ポイント
参考 説明 | A3シートに記載のリスクに限らず、想定される全てのリスクについて記載する。 | 高：試験実施中に一定数発生する可能性がある 中：試験実施中に1～数回発生する可能性がある 低：当該試験実施中に発生する可能性が低い | 大：安全性/試験結果による意思決定に影響を与える 中：少数では安全性/試験結果に影響を与えない 小：安全性/試験結果に影響を与えない | 易：EDC等で受動的に検出できる 標準：中央モニタリングで検出できる 難：直接モニタリングでないとわからないもの | Yes/Noで記載 | リスク事象の原因として考えられる事象・プロセスを記載する。 1つのリスク事象に対し、複数の原因が想定される場合もある。 | リスク事象が発生（顕在化）しないようにするための対策を原因毎に記載する。 | （予防対策を講じたうえで、）リスク事象が発生（顕在化）した場合にとる対応。 当該事象の発生を受け入れる場合はその旨を記載する。 | リスクに対する業務責任者（通常はPI） | リスクが起こるかの監視と起こったときに対応する人 | 当該リスク事象を確認・検出するためのモニタリング方法（中央モニタリング/直接閲覧/他）および頻度を記載する。 | 品質許容限界（Quality Tolerance Limit, QTL）。超えると品質にとってクリティカルなものである。全項目に必須なわけではない。 | リスクに対する対策を実行するタイミング（判断時期・判断指標）を記載。 試験開始後（試験実施中）のトリガーポイントはQTLに至る手前で設定することを推奨する。（RACTにおけるRisk indicatorに対し、行動を起こすポイントとして記載）
1 | 解析対象症例数未達 | 中 | 大 | 易 | Yes | 当初見込みを超える途中脱落症例の発生 | 脱落症例数の見込み及び目標症例数の再検討 | 必要症例数について再検討し、症例追加を行う。 | 研究代表医師 | スタディマネージャー | EDC及びメール・電話等を用いた中央モニタリングにより適宜確認する | 解析対象症例未達 | 脱落症例が試験全体で2例を超えた時点で症例追加を検討する
2 | 主要評価項目に関連した逸脱 | 中 | 大 | 易 | Yes | 評価手順不遵守 | ・評価手順の簡略化 ・手順の周知及び評価補助ツールの作成/提供 | 発生原因（根本原因）を調査・分析し、対策について全施設に周知する。 | 研究代表医師 | DM/モニター/ スタディマネージャー | ●か月毎の中央モニタリング及びモニターによるオフサイトモニタリング（1回/月）にて確認を行う。 | 試験全体で0例 | 1例発生した時点で速やかに発生時対策を実施する。
3 | 症例集積の遅延 | 中 | 大 | 易 | Yes | ①候補患者が少ない ②実施施設の人的リソース不足 | ①-1：実施施設に対する候補患者情報の調査 ①-2：広告等による募集 ①-3：近隣医療機関との連携 ②CRC派遣 | ・予防策の強化 ・実施施設追加 ・期間延長 | 研究代表医師 | スタディマネージャー | EDC及びメール・電話等を用いた中央モニタリングにより適宜確認する | - | 2024年1月（予定登録期間の中間）時点で登録症例数が当初予定の2/3に満たなかった場合は遅延と判断し、速やかに発生時対策の実行について検討を行う。
4 | QOLデータの欠測 | 中 | 大 | 易 | Yes | ①評価手順不遵守 ②実施施設の人的リソース不足 | ①評価手順の周知及び評価補助ツールの作成/提供 ②CRC派遣 | 発生原因（根本原因）を調査・分析し、対策について全施設に周知する。 | 研究責任医師 | DM/モニター/ スタディマネージャー | ●か月毎の中央モニタリング及びモニターによるオフサイトモニタリング（1回/月）にて確認を行う。 | - | 1例発生した時点で速やかに発生時対策を実施する。
5 | 重篤な有害事象の報告漏れ | 低 | 大 | 難 | Yes | ①試験担当医師及び医療機関スタッフの認識不足 ②研究参加者の認識不足 | ①医師及び支援者への周知・トレーニングの実施 ②研究参加者への十分な説明及び連絡先・連絡方法の周知 | ・当該研究参加者の安全について確認のうえ、速やかに重篤な有害事象報告の手続きを行う。 ・発生原因（根本原因）を調査・分析し、対策について全施設に周知する。 | 研究責任医師 | モニター/ スタディマネージャー | 実地でのモニタリングにて確認を行う。 | - | 1例発生した時点で速やかに発生時対策を実施する。
6 | 有害事象の報告漏れ | 中 | 中 | 難 | No | ①試験担当医師及び医療機関スタッフの認識不足 ②研究参加者の認識不足 | ①医師及び支援者への周知・トレーニングの実施 ②研究参加者への十分な説明及び連絡先・連絡方法の周知 | 発生原因（根本原因）を調査・分析し、対策について周知する。 | 研究責任医師 | モニター/ スタディマネージャー | 実地でのモニタリングにて確認を行う。 | - | ・1例発生した時点で当該施設において発生時対策を実施する。 ・複数施設で発生した時点で根本原因分析の結果及び対策について全施設に周知する。
7 | 文書同意なしの試験登録 | 低 | 大 | 難 | Yes | 試験担当医師及び医療機関スタッフの認識不足 | 医師及び支援者への周知・トレーニングの実施 | ・研究参加者に対して説明の上、試験への参加を中止する。 ・該当事象が発生した施設からの新規登録を中止（中断）し、他の症例における同意取得状況の確認ならびに原因分析を行い、再発防止策を講じる。十分な対策が講じられるまで当該施設からの新たな症例の登録は認めない。 ・当該事象の発生について全施設に共有（施設名は伏せる）し、文書同意取得徹底の必要性を改めて周知・徹底する。 | 研究責任医師 | モニター/ スタディマネージャー | 実地でのモニタリングにて確認を行う。 | 試験全体で0例 | 1例発生した時点で速やかに発生時対策を実施する。
8 | 同意文書の紛失 | 低 | 大 | 難 | Yes | ①試験担当医師及び医療機関スタッフの認識不足 ②院内手順が不明確 | ①医師及び支援者への周知・トレーニングの実施 ②実施医療機関における臨床試験同意文書の保管場所及び手順の構築/確認 | ・同意取得に関する同意文書以外の記録の有無を確認する。 ・研究参加者に状況説明の上、文書で再同意を取得する。 ・当該施設において経緯の記録を作成し、保管する。 ・発生原因（根本原因）を調査・分析し、対策について全施設に周知する。 | 研究責任医師 | モニター/ スタディマネージャー | 実地でのモニタリングにて確認を行う。 | 試験全体で0例 | 1例発生した時点で速やかに発生時対策を実施する。
9 | 同意撤回による脱落 | 低 | 中 | 易 | No | ①研究参加者の理解不足 ②研究参加者側のやむを得ない事情 | ①研究参加者への十分な説明及び試験期間中のフォロー ②- | ・同意撤回理由を確認、検討し、回避できる可能性がある場合は回避策を講じ、全施設に展開する。 | 研究代表医師/ 研究責任医師 | モニター/ スタディマネージャー | EDC及びメール・電話等を用いた中央モニタリングにより適宜確認する | - | 1例発生した時点で速やかに発生時対策を実施する。
10 | 主要・副次以外の評価項目の欠測 | 中 | 中 | 易 | No | ①評価手順不遵守 ②主要・副次評価以外の項目が多い | ①-1：評価手順の簡略化 ①-2：手順の周知及び評価補助ツールの作成/提供 ②評価項目の再検討（可能な限り不要な項目を削除する） | ・研究代表医師が重要度が高いと判断する項目については、欠測の原因を調査・分析の上で、対策について周知する。 ・試験結果に影響しない項目については、一定数の逸脱・欠測を受容する | 研究責任医師 | DM/モニター/ スタディマネージャー | ●か月毎の中央モニタリング及びモニターによるオフサイトモニタリング（1回/月）にて確認を行う。 | - | 同一項目で5件の欠測が確認された場合、研究代表医師と必要性について協議の上で、発生時対策を講じる。
11 | EDC入力遅延 | 中 | 中 | 易 | No | ①試験担当医師及び医療機関スタッフの認識不足 ②実施施設人的リソース識不足 | ①医師及び支援者への周知・トレーニングの実施 ②-1：入力不可を可能な限り低減（不要な項目の削除/入力の効率化） ②-2：ePROの導入 ②-3：CRC派遣 | ・該当施設に対して入力遅延の原因調査を依頼するとともに、速やかな入力を依頼する。 ・EDCの構造や管理手順等に問題がある場合、DM担当者と相談のうえで対策を講じる。 | 研究代表医師/ 研究責任医師 | DM/モニター/ スタディマネージャー | ●か月毎の中央モニタリング及びモニターによるオフサイトモニタリング（1回/月）にて確認を行う。 | - | Visit予定日から1か月経過しても入力されていない場合に入力遅延と判断し、発生時対策を講じる。
12
13

## リスク評価表（テンプレート）
リスク評価表（リスク分析・対策シート）
NO. | リスク事象 | 発生頻度 高/中/低 | 影響 大/中/小 | 検出性 難/標準/易 | CtQ該当性 | 原因 | 予防対策 | 発生時対策 | 管理者 | 監視/対応者 | モニタリング方法 | 品質許容限界 | トリガー・ポイント
参考 説明 | A3シートに記載のリスクに限らず、想定される全てのリスクについて記載する。 | 高：試験実施中に一定数発生する可能性がある 中：試験実施中に1～数回発生する可能性がある 低：当該試験実施中に発生する可能性が低い | 大：安全性/試験結果による意思決定に影響を与える 中：少数では安全性/試験結果に影響を与えない 小：安全性/試験結果に影響を与えない | 易：EDC等で受動的に検出できる 標準：中央モニタリングで検出できる 難：直接モニタリングでないとわからないもの | Yes/Noで記載 | リスク事象の原因として考えられる事象・プロセスを記載する。 1つのリスク事象に対し、複数の原因が想定される場合もある。 | リスク事象が発生（顕在化）しないようにするための対策を原因毎に記載する。 | （予防対策を講じたうえで、）リスク事象が発生（顕在化）した場合にとる対応。 当該事象の発生を受け入れる場合はその旨を記載する。 | リスクに対する業務責任者（通常はPI） | リスクが起こるかの監視と起こったときに対応する人 | 当該リスク事象を確認・検出するためのモニタリング方法（中央モニタリング/直接閲覧/他）および頻度を記載する。 | 品質許容限界（Quality Tolerance Limit, QTL）。超えると品質にとってクリティカルなものである。全項目に必須なわけではない。 | リスクに対する対策を実行するタイミング（判断時期・判断指標）を記載。 試験開始後（試験実施中）のトリガーポイントはQTLに至る手前で設定することを推奨する。（RACTにおけるRisk indicatorに対し、行動を起こすポイントとして記載）
1
2
3
4
5
6
7
8